附件1

2020年“推普脱贫攻坚”全国大学生社会实践活动总体安排

2020年“推普脱贫攻坚”全国大学生社会实践专项活动分四个阶段开展，具体安排会根据各阶段报名情况和活动总体进展情况进行适当调整。

**1.第一期（2019年12月中旬-2020年2月）**

全国高校在校大学生志愿者征募和遴选（2019年12月中旬-2020年1月10日），以及培训（2020年1月10日-12日）。

赴甘肃临夏州深度贫困地区开展活动（2020年1月12日-2月）。实践团队成员包括本科生和研究生。

**2.第二期（2020年4月-5月）**

全国高校在校大学生志愿者征募和遴选（2020年4月），以及培训（2020年5月1日-5日）。

赴甘肃藏区深度贫困地区开展活动（2020年5月6日-5月31日）。实践团队成员以研究生为主。

**3.第三期（2020年6月-8月）**

全国高校在校大学生志愿者征募和遴选（2020年6月10-7月10日），以及培训（2020年7月11日-15日）。

赴四川凉山州、四川藏区深度贫困地区开展活动（2020年7月16日-8月25日）。实践团队成员包括本科生和研究生。

**4.第四期（2020年9月下旬-10月）**

全国高校在校大学生志愿者征募和遴选（2020年9月1-25日），以及培训（2020年9月26日-30日）。

赴青海藏区深度贫困地区开展活动（2020年10月）。实践团队成员以研究生为主。

**5.活动总结（2020年11-12月）**

全面总结社会实践工作，撰写活动调研报告、教学报告和验收报告等。